## Sheet1
人员 | 任务 | 时间 | 说明
李运璇 | PHP移植（系统配置） | 2017.10.23-2017.10.27
| 2.7在线升级功能（php移植：在线定时任务、在线即时升级） | 2017.10.30-2017.11.3
| 2.7后台稳定性测试 | 2017.10.11-2017.10.20
张应利 | bdwaf混合模式配置文件修改 | 2017.10.18-2017.10.24
| waf与防火墙整合 | 2017.10.25-2017.10.31
| python与php联调 | 2017.11.1-2017.11.8
戴申健 | 在线升级（离线包升级python部分：离线包升级、离线包加解密、版本核查） | 2017.10.23-2017.10.27
| python与php联调 | 2017.10.30-2017.11.8
周健俊 | PHP移植（构架搭建） | 2017.10.17-2017.10.21
| PHP移植（系统监控、报表管理、用户管理） | 2017.10.16-2017.11.11
黄石汉 | 界面移植（安全管理，日志展示） | 2017.10.23-2017.11.8
| 界面的session整合 | 2017.10.18-2017.10.20
何梦思 | 装机脚本、清理脚本 | 2017.11.1-2017.11.7 | 兼顾vWAF
吕仁宾 | 后台稳定性测试 | 2017.10.23-2017.11.3
| 代码检查及自测检查 | 2017.10.25-2017.11.8
张小龙 | 后台稳定性测试 | 2017.10.16-2017.11.3
| python交叉自测 | 2017.10.25-2017.11.8
曾沂江 | PHP开发 | 2017.10.23-2017.10.27
| PHP交叉自测 | 2017.10.30-2017.11.8